Приложение № 9

к подпрограмме «Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий» Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006–2010 годы

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие в Чувашской

Республике био- и нанотехнологий» Республиканской комплексной

программы инновационного развития Чувашской Республики

на 2006–2010 годы

1. Анализ социально-экономической привлекательности био- и нанотехнологичных проектов на рынке инноваций

Для анализа показателей инновационных проектов организаций Чувашской Республики были использованы 5 факторов, имеющих наиболее тесную положительную связь с показателем эффективности инновационного проекта (коэффициент корреляции2, определяющий наличие и тесноту связи между факторами, составляет 0,85).

Таблица 1

Показатели инновационных проектов 
по факторам социально-экономической привлекательности

| Наименование проекта | Бизнес-потен-циал3 (x1) | а1 | Социальная производительность4, (x2) | а2 | Средняя заработная плата, тыс. рублей (x3) | а3 | Доля налоговых поступлений в объеме производства (x4) | а4 | Рентабельность (чистая прибыль к выручке), процентов (x5) | а5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и производство установки для автоматической сварки труб УАСТ-1 | 6,80 | 0,22 | 1,76 | 0,1 | 11,5 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 56,0 | 0,8 |
| ###### Освоение производства смазочных материалов | 8,32 | 0,27 | 1,50 | 0,09 | 14,0 | 0,4 | 0,66 | 0,7 | 10,7 | 0,15 |
| Разработка и организация серийного производства герметичного, электромагнитного реле нового поколения | 9,91 | 0,33 | 10,5 | 0,63 | 12,7 | 0,36 | 0,04 | 0,04 | 12,8 | 0,18 |
| Высокотехнологичное серийное производство многослойных стеновых каркасных панелей | 9,93 | 0,33 | 1,0 | 0,06 | 5,0 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 33,0 | 0,47 |
| Разработка, освоение производства комплектных распределительных устройств с нижним расположением сборных шин и комплектных токопроводов | 17,1 | 0,57 | 1,09 | 0,06 | 10,3 | 0,29 | 0,46 | 0,48 | 13,9 | 0,19 |
| Производство высоковольтных устройств | 6,15 | 0,2 | 2,3 | 0,13 | 12,0 | 0,34 | 0,20 | 0,21 | 23,0 | 0,33 |
| Организация производства составных токосъемных вставок полозов токоприемников высокоскоростных и тяжелонагруженных электроподвижных составов на основе медного композиционного материала ДИСКОМ® | 18,36 | 0,62 | 8,16 | 0,5 | 15,0 | 0,42 | 0,07 | 0,07 | 60,0 | 0,86 |
| Организация производства биотоплива (древесных гранул) | 9,17 | 0,3 | 4,85 | 0,29 | 12,0 | 0,34 | 0,07 | 0,07 | 32,0 | 0,46 |
| Серийное производство уникальной биосовместимой атравматики на основе БИОН-шовной нити | 11,4 | 0,38 | 16,66 | 1 | 12,0 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 12,6 | 0,35 |
| Создание производства базальтопластиковой арматуры | 6,09 | 0,2 | 0,49 | 0,03 | 33,0 | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 44.0 | 0,63 |
| Производство новых типов исполнительных механизмов | 2,50 | 0,08 | 1,38 | 0,08 | 10, | 0,28 | 0,16 | 0,17 | 15,0 | 0,21 |
| Силовая электроника | 7,54 | 0,25 | 2,4 | 0,14 | 10,0 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 13,0 | 0,18 |
| Организация производства модифицированной пластмассы | 29,8 | 1 | 1,5 | 0,09 | 15,0 | 0,42 | 0,94 | 1 | 40,0 | 0,57 |
| Организация серийного производства нового серебросодержащего устройства с биосовместимым углеродным покрытием | 6,84 | 0,23 | 4,82 | 0,29 | 15,0 | 0,42 | 0,09 | 0,1 | 69,6 | 1 |
| #### Создание производства кормового лизина и белково-витаминных добавок | 8,22 | 0,28 | 0,7 | 0,04 | 35,0 | 1 | 0,58 | 0,61 | 40,0 | 0,57 |
| Организация серийного производства базовой модели Т-11.01 нового модельного ряда промышленных тракторов | 14,8 | 0,49 | 9,0 | 0,54 | 6,0 | 0,17 | 0,26 | 0,27 | 40,0 | 0,57 |

Для расчетов использован показатель aj – это пронормированное значение j показателя по каждому фактору социально-экономической привлекательности:

aj = xijфакт / xmjэталон,

где	xijфакт – фактическое значение j показателя по проекту;

xmjэталон – эталонное значение j показателя среди рассматриваемых m проектов.

Интегральный показатель социально-экономической привлекательности инновационных проектов рассчитывается как площадь S по следующей формуле:

S = ½ (sin 360 / n – 1)[∑aj x aj+1 + a1 x an],

где 	n – количество факторов (равно 5).

График 1

## Интегральный показатель

социально-экономической привлекательности

инновационных проектов

| #### Наименование проекта | Интегральный показатель социально-экономической привлекательности | Цветовое обозначение площади на графике |
| --- | --- | --- |

| #### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация производства модифицированной пластмассы | 0,2142 |  |
| Создание производства базальтопластиковой арматуры | 0,20763 |  |
| #### Создание производства кормового лизина и белково-витаминных добавок | 0,1483 |  |
| Организация производства составных токосъемных вставок полозов токоприемников высокоскоростных и тяжелонагруженных электроподвижных составов на основе медного композиционного материала ДИСКОМ® | 0,14503 |  |
| Серийное производство уникальной биосовместимой атравматики на основе БИОН-шовной нити | 0,11176 |  |
| Организация серийного производства базовой модели Т-11.01 нового модельного ряда промышленных тракторов | 0,10603 |  |
| Организация серийного производства нового серебросодержащего устройства с биосовместимым углеродным покрытием | 0,07113 |  |
| Разработка и производство установки для автоматической сварки труб УАСТ-1 | 0,06899 |  |
| Разработка и организация серийного производства герметичного, электромагнитного реле нового поколения | 0,06545 |  |
| ###### Освоение производства смазочных материалов | 0,06165 |  |
| Производство высоковольтных устройств | 0,04953 |  |
| Организация производства биотоплива (древесных гранул) | 0,04818 |  |
| Высокотехнологичное серийное производство многослойных стеновых каркасных панелей | 0,0372 |  |
| Разработка, освоение производства комплектных распределительных устройств с нижним расположением сборных шин и комплектных токопроводов | 0,03514 |  |
| Силовая электроника | 0,02155 |  |
| Производство новых типов исполнительных механизмов | 0,01636 |  |

Проекты разделены на 2 группы: био- и нанотехнологичные и другие инновационные проекты, по каждой группе рассчитан средний интегральный показатель социально-экономической привлекательности, результаты отражены в графике 2.

График 2

Уровень социально-экономической привлекательности

био- и нанотехнологичных проектов на рынке инноваций

инновационные проекты в области био- и нанотехнологий

инновационные проекты в различных областях

низкий

средний

высокий

уровень социально-экономической

привлекательности проекта

среднее значение по группам проектов

среднее значение по проектам

Проведенный анализ выявил, что уровень социально-экономической привлекательности инновационных проектов, вошедших в группу био- и нанотехнологичных, значительно выше аналогичного показателя по инновационным проектам других сфер деятельности (средние значения 1,135 и 0,05 соответственно).

2. Определение бюджетной эффективности подпрограммы «Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий» Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006–2010 годы (далее – подпрограмма)

Необходимо показать, как реализация представленных в подпрограмме мероприятий влияет на бюджетную эффективность.

Для анализа и расчетов использованы методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. № ВК 477, а также учтена специфика подпрограммы.

Приведенные расчеты бюджетной эффективности базируются на данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2007–2010 годы).

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется периодом осуществления подпрограммы, а также 3 годами с момента организации серийного производства продукции с использованием био- и нанотехнологий (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, проекты в области нанотехнологий позволяют получать прибыль не ранее чем через 3–4 года после старта).

За начальный год расчетного периода принимается первый год осуществления инвестиций или первый год разработки опытных образцов продукции.

Бюджетная эффективность характеризуется такими основными показателями, как бюджетный эффект, доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия Чувашской Республики в подпрограмме), срок окупаемости и индекс доходности средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Увеличение доли налоговых поступлений от инновационно активных организаций приводит к повышению бюджетной эффективности (увеличение показателя чистого дисконтированного дохода). Коэффициент корреляции, определяющий тесноту связи между показателем отгрузки инновационной продукции предприятий био- и наноиндустрии и объемом налоговых поступлений в бюджет, составляет 0,72. Таким образом, изменение величины начисленных налогов на 72 процента обусловлено изменением объемов отгруженной инновационной продукции. Коэффициент эластичности составляет 1,002, соответственно с увеличением объема отгруженной продукции на 1 процент следует ожидать увеличения суммы отчисленных налогов на 1,002 процента. Увеличение вложений в технологические инновации на 1 процент дает прирост производства продукции на 14,5 процента, соответственно вложения в инновации будут способствовать увеличению налоговой базы на 14,53 процента.

Поскольку мероприятия подпрограммы в основном ориентируются на уже существующие в Чувашской Республике инвестиционные государственные расходы, то бюджетная эффективность возрастет по сравнению с существующим уровнем.

Расчет бюджетной эффективности произведен по 2 сценариям:

минимально допустимому – по показателям инновационных проектов в сфере био- и нанотехнологий, уже реализуемых и готовых к реализации;

оптимальному – по показателям инновационных био- и нанотехнологичных проектов, как реализуемых, так и планируемых к реализации.

Результативные показатели сведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели

бюджетного эффекта от реализации подпрограммы

| Показатели | Всего за период реализации подпрограммы, в том числе по сценариям |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимому | оптимальному |

| Затраты республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию подпрограммы с учетом дисконтирования к 2007 году, млн. рублей | 74,7 | 74,7 |
| --- | --- | --- |
| Бюджетный доход с учетом дисконтирования к 2007 году, млн. рублей | 81,5 | 96,0 |
| Индекс доходности бюджетных средств (бюджетный эффект) | 1,09 | 1,28 |
| Срок окупаемости бюджетных средств, лет | 5,3 | 1,6 |
| Степень участия Чувашской Республики в подпрограмме (удельный вес средств республиканского бюджета Чувашской Республики в общем объеме финансирования подпрограммы) | 0,06 | 0,06 |

Бюджетная эффективность подпрограммы обусловлена:

положительным сальдо суммарного потока в бюджетной сфере за анализируемый период;

дополнительно полученными доходами республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 111 млн. рублей (96 млн. рублей с учетом дисконтирования к 2007 году);

увеличением налоговой базы в перспективе за счет коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Рентабельность подпрограммы по оптимальному варианту составит 28 процентов.

Результативность мероприятий подпрограммы распределяется следующим образом:

из 100 процентов прироста объемов продаж и доли инновационной продукции в валовом региональном продукте:

60 процентов обеспечиваются за счет вложений в продуктовые инновации, то есть выпуска при помощи существующих технологий новых высокотехнологичных продуктов. К этим мероприятиям относятся вложения в знания, подготовку кадров, разработку технологий, инвестиционное обеспечение (с использованием механизма смешанного финансирования, венчурных инвестиций);

15 процентов – за счет вложений в повышение технологического уровня (инвестиций в технологические инновации), правовое обеспечение рынка результатов инновационной деятельности, коммерциализации технологий, продвижение инноваций на товарные рынки;

25 процентов – за счет государственно-частного партнерства, государственной поддержки развития био- и нанотехнологий, создания объектов инновационной инфраструктуры, стимулирующих как разработку, так и производство продуктов био- и наноиндустрии.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования» для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы разработана соответствующая методика, приведенная в приложении к настоящему Технико-экономическому обоснованию.

3. Оценка социального эффекта от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для использования био- и нанотехнологий в решении комплекса задач в различных сферах экономики Чувашской Республики, в том числе образовании, здравоохранении, природоохранной деятельности, экологии.

Реализация инновационных проектов подпрограммы позволит:

создать 650 новых рабочих мест;

сформировать и развивать образовательную систему по подготовке кадров для работы в высокотехнологичных отраслях;

обеспечить развитие научно-технических и интеллектуальных ресурсов Чувашской Республики, увеличение числа персонала, занятого исследованиями и разработками, до 7 процентов;

стимулировать решение проблем биодеградации, преобразования энергетики и химической промышленности на основе возобновляемого сырья (не менее 10 процентов);

повысить качество профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека путем внедрения в практическое здравоохранение средств и методов диагностики, лекарственных средств нового поколения, лечебной аппаратуры на основе достижений нанотехнологий и наноматериалов;

содействовать повышению уровня экологической безопасности и комфортности среды обитания за счет применения биотехнологий и наносистемной техники для мониторинга и защиты окружающей среды.

_____________

|  | Приложение к Технико-экономическому обоснованию эффективности реализации подпрограммы «Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий» Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006–2010 годы |
| --- | --- |

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие в Чувашской

Республике био- и нанотехнологий» Республиканской комплексной

программы инновационного развития Чувашской Республики

на 2006–2010 годы

При разработке Методики оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие в Чувашской Республике био- и нанотехнологий» Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006–2010 годы (далее – подпрограмма) использованы методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. № ВК 477, а также учтена специфика подпрограммы.

Оценка экономической эффективности подпрограммы включает в себя:

оценку эффективности подпрограммы на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении организаций – участников подпрограммы, с суммарными затратами на реализацию подпрограммы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (бюджетные и внебюджетные);

оценку эффективности участия в реализации подпрограммы государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств республиканского бюджета Чувашской Республики с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.

Расчеты выполняются в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям начала расчетного подпрограммного периода (2008–2010 годы), то есть к показателям 2007 года.

В расчетах применяются налоги и ставки налогообложения, действовавшие на момент проведения расчета.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2007 г. № 28 «Об оценке результативности республиканских и ведомственных целевых программ Чувашской Республики» оценка результативности подпрограммы осуществляется ежегодно Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики до 25 февраля и до 1 марта предоставляется в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход (далее – ЧДД) является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации подпрограммы. ЧДД определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий с учетом дисконтирования за расчетный период по формуле

м

ЧДД = ∑ Fm x m ,

m=1

где      Fm – сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;

m – порядковый номер шага расчета (от 1 до м);

m – коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного периода.

ЧДД характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности предприятий над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, от начала ее реализации до завершения.

За начальный год расчетного периода принимается 2007 год – первый год осуществления затрат, за последний год расчетного периода – 2010 год – год завершения реализации подпрограммы.

Расчетный период (2008–2010 годы) измеряется количеством шагов расчета.

За шаг расчета принимается один год. Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.

Коэффициент дисконтирования (m) определяется по классической формуле сложных процентов:

1

m = _________ ,

(1 + Е)m

где         E – годовая норма дисконтирования.

Под годовой нормой дисконтирования понимается минимально допустимая величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию подпрограммы, с учетом уровня инфляции.

При отсутствии утвержденных норм дисконтирования за норму дисконтирования рекомендуется принимать процентную ставку за банковский кредит, то есть ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения расчета, с учетом фактора риска в размере 2 процентов.

Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется по формуле:

Fm = Fmi + Fmо,

где       Fmi – сальдо  суммарного  денежного  потока  от  инвестиционной  деятельности на
m-м шаге расчетного периода;

Fmо – сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода.

Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между затратами на реализацию подпрограммы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (отток), и затратами на реализацию активов (приток).

Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции био- и наноиндустрии (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток).

Внутренняя норма доходности (далее – ВНД) характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, отделяющую эффективные варианты реализации подпрограммы от неэффективных, а также степень устойчивости подпрограммы. ВНД сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета. Чем больше ВНД, тем эффективнее и устойчивее подпрограмма. Показатель ВНД определяется исходя из условия, что ЧДД равен 0, и решение уравнения относительно ВНД осуществляется по формуле

м                           1

ЧДД = ∑ Fm x _______________ ,

m=1          (1 + ВНД)m

Для определения показателя внутренней нормы доходности используется финансовая функция «ВНДОХ», встроенная в «Excel».

Показатели бюджетной эффективности

Бюджетная эффективность характеризуется такими основными показателями, как бюджетный эффект, доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства) и индекс доходности средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Бюджетный эффект (далее – БЭ) представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации подпрограммы. БЭ за расчетный период определяется по формуле

м

БЭ = ∑ ∆m x m,

m=1

где       ∆m – превышение доходной части бюджета над его расходной частью на m-м шаге расчетного периода.

В состав расходов республиканского бюджета Чувашской Республики включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования подпрограммы. В состав доходов бюджета включаются налоги (в части, зачисляемой в республиканский бюджет Чувашской Республики) на прибыль, на имущество и на доходы физических лиц.

Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в подпрограмме.

Коэффициент участия государства является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию подпрограммы за расчетный период, к дисконтированной величине суммарных затрат, осуществляемых за счет использования всех источников финансирования за тот же период. Показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации подпрограммы и учитывается при расчете бюджетного эффекта и других показателей бюджетной эффективности.

Индекс доходности средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию подпрограммы, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации подпрограммы за расчетный период, к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.

_____________

Анализ производился на основании показателей инновационных проектов, входящих в базу данных Правительственной комиссии по отбору наиболее приоритетных и перспективных инновационных проектов, патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, создаваемых в Чувашской Республике и за ее пределами.

2	 Коэффициент корреляции показывает наличие и тесноту связи между двумя показателями. Значение коэффициента в диапазоне от 0,5 до 1 свидетельствует о наличии связи между показателями, менее 0,5 – о слабой связи. Положительное значение коэффициента корреляции свидетельствует о прямой связи между показателями, отрицательное значение – об обратной связи.

3	 Отношение объема производства к привлекаемым средствам.

4	 Отношение количества создаваемых рабочих мест на период реализации проекта к привлекаемым инвестициям по проекту (чел./млн. рублей).

Для обеспечения объективности расчетов в общем объеме затрат учтены бюджетные средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы в 2007–2008 годах по Республиканской комплексной программе инновационного развития Чувашской Республики на 2006–2010 годы и республиканским специализированным программам по развитию здравоохранения.