Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от ______________ № _________

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге 
на 2008-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. Мероприятия, реализация которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга во взаимодействии с субъектами инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка и переподготовка кадров для субъектов инновационной деятельности Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка учебно-методических модулей как элементов образовательных программ, обеспечивающих подготовку и повышение квалификации кадров для субъектов инновационной деятельности | 5,4 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,8 |  | КНВШ, КО |  |
| 1.1.2 | Предоставление на конкурсной основе субъектам инновационной деятельности – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение затрат, связанных с подготовкой и повышением квалификации кадров в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по программам дополнительного профессионального образования, включающим в себя учебно-методические модули | ВПТФ | - | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ |  | КНВШ |  |
| 1.1.3 | Размещение государственного заказа на оказание услуг, связанных с обучением школьников и студентов в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования по программам среднего (полного) общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования, включающим в себя учебно-методические модули (в рамках текущего учебного планирования) | ВПТФ | - | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ |  | КНВШ, КО |  |
| 1.1.4 | Реализация программы подготовки и переподготовки кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности Санкт-Петербурга | 142,0 40,4* | 40,4* | 45,0 | 47,0 | 50,0 |  | КЭРППиТ, КО, КНВШ |  |
| 1.1.5 | Мониторинг потребностей инновационной системы Санкт-Петербурга в профессиональных кадрах | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |  | КНВШ, КО |  |
| 1.1.6 | Организация коррекции учебных планов и учебных программ с учетом запросов работодателей (в том числе разработка и реализация интегрированных образовательных программ СПО для работы по особо сложным рабочим профессиям наукоемких, высокотехнологичных производств) | ВПТФ* | ВПТФ* | ВПТФ* | ВПТФ* | ВПТФ* |  | КНВШ, КЭРППиТ |  |
| 1.1.7 | Разработка механизма стимулирования деятельности аспирантов, преподавателей и ученых по подготовке кадров для субъектов инновационной деятельности | 0,5 | 0,5 | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ |  | КНВШ, КО |  |
| 1.1.8 | Поддержка бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых менеджеров под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» (на конкурсной основе) | 5,2* | 1,3* | 1,3* | 1,3* | 1,3* |  | КНВШ |  |
| 1.1.9 | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Инновационные стажировки руководящих и инженерных кадров субъектов инновационной деятельности» | 25,0 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 9,0 |  | КНВШ, КВС |  |
| ИТОГО по пункту 1.1 |  | 173,9 45,6* | 6,4 41,7* | 52,4 1,3* | 55,3 1,3* | 59,8 1,3* |  |  |  |
| ВСЕГО по пункту 1.1, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 219,5 | 48,1 | 53,7 | 56,6 | 61,1 |  |  |  |
| 1.2. Развитие инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление на конкурсной основе субъектам инновационной деятельности – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение затрат, направленных на защиту прав интеллектуальной собственности, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг | 30,0 | 1,5 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление на конкурсной основе субъектам инновационной деятельности – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение затрат на аренду недвижимого имущества или пользование уникальным оборудованием в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг | 90,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.3 | Проведение научных исследований в целях разработки дополнительных механизмов финансовой поддержки инновационной деятельности, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства | 1,4 | 0,6 | 0,8 | - | - | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.4 | Содействие развитию технопарков, в том числе: по информационным технологиям; на базе промышленной организации; на базе высших учебных заведений | ВПТФ* | ВПТФ* | ВПТФ* | ВПТФ* | ВПТФ* | КЭРППиТ, КНВШ |  |  |
| 1.2.5 | Развитие инновационно-технологических центров и инновационных инкубаторов при высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и научных организациях Санкт-Петербурга. Развитие системы трансфера технологий из научных организаций Санкт-Петербурга и высших учебных заведений Санкт-Петербурга в промышленность Санкт-Петербурга | 124,8* | 31,2* | 31,2* | 31,2* | 31,2* | КНВШ, КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.6 | Развитие и совершенствование деятельности образовательных учреждений и инновационно-технологических центров на базе внедрения современных методов управления качеством (систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000-2000) | 2,8* | 0,7* | 0,7* | 0,7* | 0,7* | КНВШ, КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.7 | Реализация специальной программы «Бизнес-инкубатор» | 350,0* | 40,0* | 90,0* | 100,0* | 120,0* | КЭРППиТ, КУГИ |  |  |
| 1.2.8 | Предоставление не менее 30 процентов площади в создаваемых бизнес-инкубаторах вновь образованным субъектам инновационной деятельности | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ, КУГИ |  |  |
| 1.2.9 | Проведение научных исследований инновационного потенциала Санкт-Петербурга с определением приоритетных направлений развития и перспектив инновационного развития экономики Санкт-Петербурга | 1,7 | 0,9 | 0,8 | - | - | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.10 | Разработка системы статистического учета и мониторинга результатов инновационной деятельности на региональном уровне | 2,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | КЭРППиТ, Петростат (по согласованию) |  |  |
| 1.2.11 | Организация создания и ведения реестра инновационных организаций, в том числе: разработка системы критериев отнесения организаций к инновационному типу; ведение базы данных показателей инновационного развития организаций; разработка и ведение информационной системы по передовым исследованиям, технологиям, разработкам, проектам промышленных и научных организаций Санкт-Петербурга | 2,4* | 2,4* | - | - | - | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.12 | Разработка и реализация мероприятий по созданию системы экспертиз инновационных проектов, значимых для Санкт-Петербурга | 4,3* | 4,3* | - | - | - | КЭРППиТ, КНВШ |  |  |
| 1.2.13 | Разработка и реализация мероприятий по созданию инновационного профиля Санкт-Петербурга, в том числе: выявление центров компетенции среди организаций по научно-технологическим направлениям на уровне Санкт-Петербурга, национальном и международном уровнях; разработка методологии и проведение постоянного мониторинга функционирования инновационной системы Санкт-Петербурга в рамках национальной и международной инновационной систем; проведение прогноза для выявления будущих тенденций развития инновационной сферы Санкт-Петербурга | 0,5* | 0,5* | - | - | - | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.14 | Создание и поддержка Интернет-портала «Инновационный Санкт-Петербург» | 5,4 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | КЭРППиТ |  |  |
| 1.2.15 | Создание и ведение автоматизированной системы оперативного мониторинга реализации мероприятий Программы | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | КЭРППиТ |  |  |
| ИТОГО по пункту 1.2 |  | 134,2 484,8* | 17,4 79,1* | 32,2 121,9* | 35,8 131,9* | 48,8 151,9* |  |  |  |
| ВСЕГО по пункту 1.2, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 619,0 | 96,5 | 154,1 | 167,7 | 200,7 |  |  |  |

| 1.3. Разработка и реализация кластерной политики Санкт-Петербурга в перспективных и инновационных отраслях науки, промышленности и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Разработка плана мероприятий по реализации кластерной политики Санкт-Петербурга | 0,5 | 0,5 | - | - | - | КЭРППиТ |
| 1.3.2 | Содействие развитию инновационного пилотного кластера | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ |
| 1.3.3 | Проведение исследований по выявлению отраслевых и межотраслевых групп, взаимодополняющих малых предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных для экономики Санкт-Петербурга секторах экономики, а также имеющих экспортный потенциал либо потенциал импортозамещения (в рамках развития кластерной политики) (НИОКР) | 9,0* | 4,0* | 5,0* | - | - | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 1.3 |  | 0,5 9,0* | 0,5 4,0* | 5,0* | - | - |  |
| ВСЕГО по пункту 1.3, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 9,5 | 4,5 | 5,0 | - | - |  |

| 1.4. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер государственной поддержки для субъектов инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Проведение анализа нормативной правовой базы Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующей отношения в инновационных системах | 0,5 | 0,5 | - | - | - | КЭРППиТ, КВС |
| 1.4.2 | Анализ действующего законодательства в сфере интеграционных процессов науки, профессионального образования и промышленности | 1,9* | 1,9* | - | - | - | КНВШ, КЭРППиТ |
| 1.4.3 | Разработка проектов нормативных правовых актов в области таможенного, налогового и бюджетного законодательства в целях стимулирования инновационной деятельности | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ |
| 1.4.4 | Разработка механизма привлечения и закрепления кадров в инновационной системе Санкт-Петербурга | ВПТФ | ВПТФ | - | - | - | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 1.4 |  | 0,5 1,9* | 0,5 1,9* |  |  |  |  |
| ВСЕГО по пункту 1.4, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |

| 1.5. Содействие экспорту инновационной продукции, содействие увеличению спроса на инновационную продукцию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам инновационной деятельности на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции на экспорт | 69,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | КЭРППиТ |
| 1.5.2 | Предоставление на конкурсной основе субъектам инновационной деятельности – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение затрат, связанных с участием в российских и международных выставках, ярмарках, форумах, конференциях и семинарах | 57,0 | 9,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | КЭРППиТ, КВС |
| 1.5.3 | Предоставление субсидий высокотехнологичным организациям Санкт-Петербурга для возмещения части затрат, связанных с сертификацией по международным стандартам | 6,0* | 6,0* | - | - | - | КЭРППиТ |
| 1.5.4 | Формирование и ведение информационной базы потребностей городского хозяйства в инновационных продуктах, услугах и соответствующих предложений субъектов инновационной деятельности | 2,7 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | КЭРППиТ |
| 1.5.5 | Поддержка юридических лиц, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность на территории Санкт-Петербурга, участвующих в конкурсах Министерства образования и науки Российской Федерации по выбору особо важных инновационных проектов государственного значения | 6,0* | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 1,5* | КНВШ |
| 1.5.6 | Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга о премии Правительства Санкт-Петербурга за разработку значимого инновационного проекта в промышленности Санкт-Петербурга | 1,4* | 1,4* | - | - | - | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 1.5 |  | 128,7 13,4* | 19,8 8,9* | 25,3 1,5* | 36,3 1,5* | 47,3 1,5* |  |
| ВСЕГО по пункту 1.5, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 142,1 | 28,7 | 26,8 | 37,8 | 48,8 |  |
| 1.6. Привлечение и сопровождение инвестиций в инновационных секторах экономики Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проведение семинаров, круглых столов по инвестиционной привлекательности субъектов инновационной деятельности | 17,3 | 2,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | КЭРППиТ, КИСП, КВС |
| 1.6.2 | Сопровождение крупных инновационных проектов, предполагающих привлечение средств российских и иностранных инвесторов | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ, КИСП |
| 1.6.3 | Участие в проекте «Санкт-Петербург – Иннорег – продвижение региональной инновационной системы Санкт-Петербурга через транснациональное сотрудничество» | 0,2 | 0,2 | - | - | - | КЭРППиТ, КВС |
| 1.6.4 | Участие в международных программах, направленных на развитие малого предпринимательства, в том числе в программах Европейского инструмента соседства и партнерства на 2007-2013 годы | 23,0* | 4,0* | 5,5* | 6,5* | 7,0* | КЭРППиТ, КВС |
| ИТОГО по пункту 1.6 |  | 17,5 23,0* | 2,5 4,0* | 5,0 5,5* | 5,0 6,5* | 5,0 7,0* |  |
| ВСЕГО по пункту 1.6, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 40,5 | 6,5 | 10,5 | 11,5 | 12,0 |  |

| 1.7. Разработка и реализация мероприятий по пропаганде инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Подготовка, организация и проведение (с 2009 года) ежегодного международного инновационного форума | 98,0 | 3,0 | 27,0 | 33,0 | 35,0 | КЭРППиТ, КНВШ, КВС, КИСП |
| 1.7.2 | Издание справочника «Инновационная система Санкт-Петербурга» | 7,3 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | КЭРППиТ |
| 1.7.3 | Издание брошюры о перечне мер государственной поддержки субъектов инновационной деятельности и механизмах их реализации | ВПТФ | ВПТФ | - | - | - | КЭРППиТ |
| 1.7.4 | Издание каталога инновационных проектов Санкт-Петербурга | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ |
| 1.7.5 | Издание буклета с информацией о российских и зарубежных выставках, ярмарках, форумах, конференциях и семинарах по инновационной тематике | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ, КВС |
| 1.7.6 | Создание видео-ролика об инновационной деятельности в Санкт-Петербурге | 1,5 | 1,5 | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ |
| 1.7.7 | Разработка и изготовление печатных и электронных информационно-имиджевых и выставочных материалов по инновационной деятельности и инновационным проектам Санкт-Петербурга | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ |
| 1.7.8 | Организация создания ежемесячной научно-популярной телевизионной передачи «Наука и образование Санкт-Петербурга» | 7,2* | 1,8* | 1,8* | 1,8* | 1,8* | КНВШ |
| 1.7.9 | Размещение в СМИ информации об инновационной деятельности в Санкт-Петербурге | 9,2 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 1.7 |  | 116,0 7,2* | 8,4 1,8* | 30,9 1,8* | 37,2 1,8* | 39,5 1,8* |  |
| ВСЕГО по пункту 1.7, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 123,2 | 10,2 | 32,7 | 39,0 | 41,3 |  |

| 1.8. Содействие реализации в Санкт-Петербурге федеральных целевых программ и проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1 | Формирование перечня федеральных целевых программ и проектов, приоритетных для развития инновационной системы Санкт-Петербурга | ВПТФ | ВПТФ |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Сопровождение федеральных целевых программ и проектов** | - | - | - | - | - | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 1.8 |  | ВПТФ | ВПТФ |  |  |  |  |
| ВСЕГО по пункту 1.8, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | ВПТФ | ВПТФ |  |  |  |  |
| ИТОГО по пункту 1 |  | 571,3 584,9* | 55,5 141,4* | 145,8 137,0* | 169,6 143,0* | 200,4 163,5* |  |
| ВСЕГО по разделу 1, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 1156,2 | 196,9 | 282,8 | 312,6 | 363,9 |  |

| 2. Проекты, реализация которых осуществляется в Санкт-Петербурге при организационной, финансовой и информационной поддержке федеральных исполнительных органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содействие развитию особой экономической зоны технико-внедренческого типа в рамках существующей нормативной правовой базы | 5972,1* | 1376,0* | 1457,3* | 3138,8* | - | КЭРППиТ |
| 2.1.2 | Организация содействия в отборе и формировании реестра научных и промышленных организаций, претендующих на статус резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 2.1 |  | 5972,1* | 1376,0* | 1457,3* | 3138,8* | - |  |
| ВСЕГО по пункту 2.1, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 5972,1 | 1376,0 | 1457,3 | 3138,8 | ВПТФ |  |
| 2.2. Развитие парка информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содействие развитию парка информационных технологий на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича, в рамках существующей нормативной правовой базы | 1423,8* | 240,8* | 571,9* | 611,1* | 300 | КЭРППиТ, КИС |
| ИТОГО по пункту 2.2 |  | 300 1423,8* | 240,8* | 571,9* | 611,1* | 300 |  |
| ВСЕГО по пункту 2.2, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 1723,8 | 240,8 | 571,9 | 611,1 | 300 |  |
| 2.3. Развитие наукограда Российской Федерации г.Петергофа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содействие развитию наукограда Российской Федерации г.Петергофа в рамках существующей нормативной правовой базы | 306,1* | 95,5* | 102,0* | 108,6* | 110 | КНВШ, КЭРППиТ |
| 2.3.2 | Организация содействия в развитии высокотехнологичных производств на базе инновационных разработок наукограда Российской Федерации г.Петергофа, в том числе: производства принципиально новых сверхбыстрых гибридных вычислительных устройств; производства рекомбинантных белков человека; производства медицинских гамма-томографов | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | ВПТФ | КНВШ, КЭРППиТ |
| 2.3.3 | Создание и развитие современного центра рекрутинга и трудоустройства «Карьера» наукограда Российской Федерации г.Петергофа | 6.4* | 1,6* | 1,6* | 1,6* | 1,6* | КНВШ |
| 2.3.4 | Развитие системы «Электронный Петергоф» на основе оптоволоконной сети наукограда Российской Федерации г.Петергофа | 12.0* | 3,0* | 3,0* | 3,0* | 3,0* | КНВШ |
| ИТОГО по пункту 2.3 |  | 110 324,5* | 100,1* | 106,6* | 13,2* | 110 4,6* |  |
| ВСЕГО по пункту 2.3, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 434,5 | 100,1 | 106,6 | 113,2 | 114,6 |  |

| 2.4. Развитие некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической сферы Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Расходы на увеличение активов Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга | 350,0* | 50,0* | 100,0* | 100,0* | 100,0* | КЭРППиТ |
| ИТОГО по пункту 2.4 |  | 350,0* | 50,0* | 100,0* | 100,0* | 100,0* |  |
| ВСЕГО по пункту 2.4, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| ИТОГО по разделу 2 |  | 410,0 8070,4* | 1766,9* | 2235,8* | 3963,1* | 410,0 104,6* |  |
| ВСЕГО по разделу 2, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 8480,4 | 1766,9 | 2235,8 | 3963,1 | 514,6 |  |
| ИТОГО по разделам 1 и 2 |  | 981,3 8655,3* | 55,5 1908,3* | 145,8 2372,8* | 169,6 4106,1* | 610,4 268,1* |  |
| ВСЕГО по разделам 1 и 2, в том числе средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга |  | 9636,6 | 1963,8 | 2518,6 | 4275,7 | 878,5 |  |

16

* Средства, предусмотренные законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год 
на реализацию действующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга и не требуют дополнительного финансирования по Программе.

** Необходимый объем финансирования мероприятия будет определен по результатам выполнения пункта 1.8.1 настоящей Комплексной программы.

Принятые сокращения:

ВПТФ – в пределах текущего финансирования

КВС – Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

КИС – Комитет по информатизации и связи

КИСП – Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе

КО – Комитет по образованию

КУГИ – Комитет по управлению городским имуществом

КФ – Комитет финансов Санкт-Петербурга

КЭРППиТ – Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки

Петростат – Территориальное управление федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

СМИ – средства массовой информации

СПО – среднее профессиональное образование